## Sheet1
予定
2023-06-13 | model/DAO
2023-06-14 | DAO/servlet
2023-06-15 | servlet
2023-06-16 | servlet
2023-06-17
2023-06-18
2023-06-19 | (model/DAO/servlet予備日） jsp/css
2023-06-20 | jsp
2023-06-21 | css
2023-06-22 | (jsp/css予備日) js
2023-06-23 | js
2023-06-24
2023-06-25
2023-06-26 | js、テスト
2023-06-27 | js、テスト
2023-06-28 | プログラム完成、発表準備
2023-06-29 | 発表準備
2023-06-30 | 成果発表会

## Sheet2
| 外部設計 | 進捗状況 | 開始日 | 期限 | 残日数 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2023-06-17 | 2023-06-18 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 2023-06-24 | 2023-06-25 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 2023-06-30
model | Users.java | 完了 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 2
| User.java | 完了 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 2
| Refrigerators.java | 完了 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 2
| Refrigerator.java | 完了 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 2
| MainFoods.java | 完了 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 2
| MainFood.java | 完了 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 2
| Recipes.java | 完了 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 2
| Recipe.java | 完了 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 2
| Calendars.java | 完了 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 2
| LoginUser.java | 完了 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 2
| Calendar.java | 完了 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 2
DAO | UserDAO.java | 完了 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 1
| UserLikefoodDAO.java | 完了 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 1
| UserDislikefoodDAO.java | 完了 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 1
| RefrigeratorDAO.java | 完了 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 1
| RefrigeratorTextDAO.java | 完了 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 1
| MainFoodDAO.java | 完了 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 1
| RecipeDAO.java | 完了 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 1
| RecipeCountDAO.java | 完了 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 1
| RecipeIngredientDAO.java | 完了 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 1
| CalendarDAO.java | 完了 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 1
servlet | LoginServlet.java | 完了 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2
| RegisterServlet.java | 完了 | 2023-06-14 | 2023-06-19 | 4
| RefrigeratorServlet.java | 完了 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2
| RecipeListServlet.java | 完了 | 2023-06-14 | 2023-06-18 | 3
| RecipeServlet.java | 完了 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2
| MainFoodListServlet.java | 完了 | 2023-06-14 | 2023-06-16 | 3
| MainFoodServlet.java | 完了 | 2023-06-14 | 2023-06-17 | 3
| CalendarServlet.java | 作業中 | 2023-06-14 | 2023-06-19 | 4
| MyPageServlet.java | 完了 | 2023-06-14 | 2023-06-19 | 4
| MyPageEditServlet.java | 作業中 | 2023-06-14 | 2023-06-19 | 4
jsp | login.jsp | 完了 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2
| register.jsp | 完了 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2
| refrigerator.jsp | 作業中 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2 | 2023-06-23: 30%
| recipeList.jsp | 作業中 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2 | 2023-06-22: 30%; 2023-06-23: 50%
| recipe.jsp | 作業前 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2 | 2023-06-23: 70%
| mainFoodList.jsp | 完了 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2
| mainFood.jsp | 完了 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2
| calendar.jsp | 作業中 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2 | 2023-06-22: 50%; 2023-06-23: 20%
| myPage.jsp | 作業中 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2 | 2023-06-22: 75%; 2023-06-23: 75%
| myPageEdit.jsp | 作業中 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2 | 2023-06-22: 50%; 2023-06-23: 50%
css | common.css | 作業中 | 2023-06-19 | 2023-06-21 | 3 | 2023-06-23: 80%
| login.css | 作業前 | 2023-06-19 | 2023-06-21 | 3
| register.css | 作業前 | 2023-06-19 | 2023-06-21 | 3
| refrigerator.css | 作業前 | 2023-06-19 | 2023-06-21 | 3
| recipeList.css | 作業前 | 2023-06-19 | 2023-06-21 | 3
| recipe.css | 作業前 | 2023-06-19 | 2023-06-21 | 3
| mainFoodList.css | 完了 | 2023-06-19 | 2023-06-21 | 3
| mainFood.css | 作業前 | 2023-06-19 | 2023-06-21 | 3
| calendar.css | 作業前 | 2023-06-19 | 2023-06-21 | 3
| myPage.css | 作業前 | 2023-06-19 | 2023-06-21 | 3
| myPageEdit.css | 作業前 | 2023-06-19 | 2023-06-21 | 3
js | common.js | 作業前 | 2023-06-22 | 2023-06-27 | 4
| login.js | 作業前 | 2023-06-22 | 2023-06-27 | 4
| register.js | 作業前 | 2023-06-22 | 2023-06-27 | 4
| refrigerator.js | 作業前 | 2023-06-22 | 2023-06-27 | 4
| recipeList.js | 作業前 | 2023-06-22 | 2023-06-27 | 4
| recipe.js | 作業前 | 2023-06-22 | 2023-06-27 | 4
| mainFood.js | 作業前 | 2023-06-22 | 2023-06-27 | 4
| calendar.js | 作業前 | 2023-06-22 | 2023-06-27 | 4
| myPage.js | 作業前 | 2023-06-22 | 2023-06-27 | 4
| myPageEdit.js | 作業前 | 2023-06-22 | 2023-06-27 | 4
|  |  | 完了 | 作業中 | 作業前 | bar: 2023-06-12
|  |  | 34 | 8 | 20 | 2023-06-12: 62
|  |  | 54.84% | 12.9% | 32.26% | 2023-06-12: 100%
Formulas:
残日数 = NETWORKDAYS.INTL([開始日],[期限],1)

## Sheet3
画面 | 機能 | 機能詳細 | 優先度 | 担当者 | 期限 | 進捗状況
ログイン | ログイン・ログアウト | ログイン | ◎ |  | 2023-06-26 | 完了
|  | ログアウト | ◎ |  |  | 90%
新規登録 | ユーザー登録 | idpw登録 | △ |  |  | 完了
|  | 好き嫌い登録 | △ |  |  | 50%
マイページ | ユーザー情報編集・削除 | 編集 | △
|  | 削除 | △
冷蔵庫 | 主要食材登録機能 | 登録 | ○
| 主要食材個数編集機能 | 個数編集 | ○
| その他食材のキーワード登録 | キーワード登録 | △
レシピ | レシピ検索 | 主要食材検索 | ○
|  | ワンパン検索 | ○
|  | ランダム検索 | ◎
| レシピ使用回数カウント機能 | カウント | ○
| レシピ使用回数リセット機能 | リセット | ○
| レシピ使用時食材在庫管理機能 | 在庫管理 | ◎
食材管理 | 主要食材詳細表示 | 詳細表示 | 〇 |  |  | 完了
カレンダー | 日割りで使用レシピの履歴を表示する | レシピ履歴 | 〇
| 自炊費と外食費の差額を表示する機能 | 差額表示 | ◎