## Sheet1
| 予定 | 外部設計 | 達成度
2023-06-13 | model/DAO
2023-06-14 | DAO/servlet
2023-06-15 | servlet
2023-06-16 | servlet
2023-06-17
2023-06-18
2023-06-19 | (model/DAO/servlet予備日） jsp/css
2023-06-20 | jsp
2023-06-21 | css
2023-06-22 | (jsp/css予備日) js
2023-06-23 | js
2023-06-24
2023-06-25
2023-06-26 | js、テスト
2023-06-27 | js、テスト
2023-06-28 | プログラム完成、発表準備
2023-06-29 | 発表準備
2023-06-30 | 成果発表会

## Sheet2
外部設計
DB定義書